## Hoja1
Integrantes de Equipo DomoSync | Cronograma de Tareas por Índice
| 21 oct. - 27 oct. | 28 oct. - 3 nov. | 4 nov. - 10 nov. | 11 nov. - 17 nov. | 18 nov. - 24 nov. | 25 nov. - 1 dic. | 2 dic. - 6 dic.
Juan Diego Cabrera Moncada | 1 | 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 5, 7 | 6, 14 | 14
Leyder Homero Marcillo Mera | 1 | 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 8, 11 | 8, 14 | 14
Santiago Pereira Ramírez | 1 | 4 | 4, 10 | 4, 10, 13 | 7, 13 | 8, 14 | 14
Santiago Vargas Higuera | 1 | 9 | 4, 10 | 4, 10, 13 | 5, 13 | 12, 14 | 14
Índice de Tarea | Nombre | Recursos | Dependencias | Duración estimada |  |  | Completada
1 | Definición y compra de materiales y componentes | Uso de presupuesto | Ninguna | 5 días
2 | Lectura de sensor de temp. y control PI de ventilador | LM35, motor 5VDC, LM353, RP2040 y Fuente 5VDC | 1 y 3 | 2 semanas |  |  | En Progreso
3 | Manejo de PWM de ventilador | Motor 5VDC, Fuente 5VDC y RP2040 | 1 | 2 semanas
4 | Diseño de sistema de acceso con teclado matricial | Teclado matricial y RP2040 | 1 | 3 semanas
5 | Diseño y construcción de maqueta | Cartón pluma, MDF y herramientas para corte y unión de materiales | 1 | 3 días
6 | Agrupación de códigos y creación de main () | RP2040 | 2 a 4, 8 a 11, 13 | 4 días
7 | Comunicación entre MCUs | 2 RP2040 | Ninguna | 4 días
8 | Visualización del estado de la sensórica en la pantalla LCD | Pantalla LCD y RP2040 | 1 | 1 semana
9 | Lectura de sensor LDR | Sensor LDR y RP2040 | 1 | 1 semana
10 | Lectura de sensor de audio | Sensor MAX4466 y RP2040 | 1 | 1 semana y media
11 | Lectura de sensor IR | Sensor IR y RP2040 | 1 | 3 días
12 | Interfaz gráfica en LabView | RP2040 | Ninguna | 1 semana
13 | Procesamiento de señal de audio | Sensor MAX4466 y RP2040 | 1 | 1 semana
14 | Pruebas y resultados finales | Maqueta de la casa y componentes | 1 a 13 | 1 semana y media